## Лист1
№ | Адрес многоквартирного дома | Площадь помещений МКД, кв.м. | Стоимость ремонта, руб. | Ремонт внутридомовых инженерных систем , руб.
п/п |  |  |  | Теплоснабжение | электроснабжение | водоотведение | Холодное | Газоснабжение | Фасад, руб.
водоснабжение
2017 год
1 | п.Новосергиевка ул. Горького, д.25 | 833.9 | 1 517 698, 00 | х | х | х | х | х | 1 517 698, 00
2 | п. Новосергиевка | 606, 7 | 438 036, 00 | х | х | 219 018,00 | 219 018, 00 | х | х
пер. СХТ, д.3
3 | п. Новосергиевка | 373, 6 | 150 000, 00 | х | 150 000, 00 | х | х | х | х
ул. Восточная, 26
4 | п. Новосергиевка | 641, 1 | 231 437, 00 | х | 231 437, 00 | х | х | х | х
ул. Королева, д.10
5 | п. Новосергиевка | 1 148,10 | 413 316, 00 | 413 316, 00 | х | х | х | х | х
ул. Восточная, д.43 а
6 | п. Новосергиевка | 772.3 | 557 600, 00 | 278 800, 00 | х | х | 278 800,00 | х | х
ул. Восточная, д.43
2018 год
1 | п. Новосергиевка ул. Комарова, д.3 | 637.5 | 1 054 690,00 | х | х | х | х | х | 1 054 690, 00
2 | п. Новосергиевка ул. Красноармейская, д.83 | 682 | 223 820,00 | х | 223 820, 00 | х | х | х | х
3 | п. Новосергиевка ул.Горького, д.29 | 280.2 | 581 062,00 | х | х | х | х | х | 581 062,00
4 | п. Новосергиевка ул. Культурная, д.11 | 491.7 | 604 865,00 | х | х | 604865, 00 | х | х | х
5 | п. Новосергиевка | 385.6 | 1 199 355,00 | х | 477 929,00 | х | х | х | 721426
ул. Советская, д.51
6 | п. Новосергиевка ул. Культурная, д.6 | 1528.5 | 1 873 049,00 | Х | 423288 | х | х | х | 1449761
7 | п. Новосергиевка ул. Комарова, 7 | 930.4 | 1 429 246,00 | х | Х | х | х | х | 1429246
2019 год
1 | п. Новосериевка ул. Восточная, д.35 | 670, 0 | 1 461 270, 00 | х | х | 241 870, 000 | х | х | 1 219 400, 00
2 | п. Новосергиевка ул. Культурная, д.7 | 2 210,7 | 1715503 | х | 1715503 | х | х | х | х
3 | п. Новосергиевка | 719, 7 | 1 569 666, 00 | 259 812, 00 | х | х | х | х | 1 309 854, 00
ул.Краснопартизанская, д.41
4 | п. Новосергиевка | 714.4 | 1 558 106, 00 | х | х | 257 898, 00 | х | х | 1 300 208, 00
ул. Восточная, д.37
5 | п. Новосергиевка | 736.7 | 1 606 743, 00 | х | 265 949,00 | х | х | х | 1 340 794, 00
ул. Восточная, д.41

## Форма 2 Виды ремонта
Приложение 4 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы, расположенных на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района по видам ремонта (строительно-монтажные работы)
№ п\п | Адрес многоквартирного дома (далее МКД) | Стоимость капитального ремонта всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | Виды работ установленные НПА Оренбургской области
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |  | 15418068.1177 | 6020502.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690.8 | 9397565.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2018 году: |  | 3180852.8877 | 1721527.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.9 | 1459325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п.Новосергиевка, пер. СХТ, д.3 | 421188.4615 | 421188.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д.26 | 144230.7692 | 144230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д.43 | 536153.8462 | 536153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п.Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а | 397419.2308 | 397419.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Новосергиевка ул. Горького, д.25 | 1459325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.9 | 1459325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10 | 222535.58 | 222535.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год
Итого по 2019 году: |  | 12237215.23 | 4298975.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4856.9 | 7938240.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35 | 1405067.31 | 232567.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37 | 1498178.8462 | 247978.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.4 | 1250200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1544945.1923 | 255720.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.7 | 1289225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29 | 558713.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 558713.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3 | 1014125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.5 | 1014125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83 | 215211.5385 | 215211.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д.41 | 1509294.2308 | 249819.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7 | 1259475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д.11 | 581600.9615 | 581600.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6 | 1801009.0538 | 407007.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.8 | 1394001.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д.7 | 1649522.12 | 1649522.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | п. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51 | 459547.1154 | 459547.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0